## Slide 1
资产清查盘点工作启动会议
资产管理办公室
2021年11月

## Slide 2
3
目录
CONTENTS
工作目标
清查盘点实施方案
2
1
背景情况
4
工作范围

## Slide 3: 1、背景情况
《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第100号）、《深圳市本级行政事业单位国有资产使用办法》、《南方科技大学国有资产管理办法（暂行）》…… 相关规定要求，行政事业单位应定期或不定期对实物资产进行清查盘点。

## Slide 4: 2、工作目标
摸清家底 规范管理 建立长效机制
通过全面清查盘点，摸清我校资产真实状况。
通过清查发现问题，立行立改，规范管理，总结经验。
促进建立长效机制，充分发挥国有资产效益，保障国有资产安全完整。

## Slide 5: 3、资产清查盘点工作范围
分类 | 期末数 | 
 | 数量 | 原值
合计 | 287609 | 809,473.42
固定资产 | 287190 | 804,985.88
房屋及构筑物 | 200 | 338,689.96
通用设备 | 114680 | 363,234.15
专用设备 | 22151 | 70,158.66
文物和陈列品 | 351 | 593.48
图书、档案 | 3144 | 13,200.05
家具、用具装具及植物 | 146664 | 19,109.58
无形资产 | 419 | 4,487.54
国有资产分类情况表（截止至2021年8月31日）
单位：万元
截至2021年8月31日南方科技大学固定资产、无形资产进行全面清查盘点和落实资产管理责任。

## Slide 6: 4、清查盘点工作实施方案
实施步骤：
1、发布任务：资产办发布通过国有资产管理平台发布资产盘点任务和《清查盘点工作指引》。
2、单位自查： 各单位（含资产使用和管理人）接收盘点任务，按《清查盘点工作指引》要求进行自查，并将自查结果通过国有资产管理平台反馈给资产办。
3、复查复核：资产办通过抽查等方式，对各单位自查结果进行复核。
4、数据整理：资产办对各单位自查结果进行汇总和数据匹配后，形成清查盘点结果反馈各单位。
5、结果确认：单位确认清查盘点结果，并提交资产平台，平台将生成盘点结果统计报告，单位资产管理员和单位负责人打印签字后，交纸质版到资产办。

## Slide 7: 4、清查盘点工作实施方案
工作重点：
1、已变更使用人的资产，补办资产调拨手续：对于部分资产已经被其他单位领用，但未进行资产转移登记及账务处理。结合当时调拨的文件及相关签章，明确资产调拔的事实后，由单位及时在资产平台上办理资产调拨。
2、盘盈盘亏数据对冲：对于盘点的实物固定资产的规格或型号与明细账上的规格或型号不致的情况。把所有固定资产进行盘点汇总后，与固定资产明细账进行核对；对于没有差异的资产进行确认；对于存在差异的，结合盘盈盘亏的实际情况进行沟通，确认后进行盘盈盘亏对冲处理。如果还仍然存在其他的差异，应以实物盘点为准进行账务反映。
3、没有使用价值的资产，及时处置：部分固定资产已毁损丢失或超过使用年限情况，没有使用价值，达到报废状态却一直挂在帐上，未进行丢失或报废审批流程，未进行账务处理；提请单位根据国有资产处置相关流程进行资产处置申请。
4、有物无账资产，补办资产入库手续：盘点过程中发现实物存在但未登记入账资产，核对购进发票确定价值金额，无法取得购进发票和其他充分可靠证据的情况，首先采取按市场公允价值进行估算，确定其金额；无法按市场公允价格入账的实物，则按相关文件规定，以名义价格入账，并对该类资产进行情况说明。

## Slide 8: 4、清查盘点工作实施方案
编撰资产清查报告：
1、整理单位资产数据，形成初步报告结论，撰写清查盘点报告初稿。
根据清查过程收集和盘点证据，进行数据整理、核对、归集，把实际清查数与账面数进行核对。针对清查出的各种固定资产进行盘盈和盘亏、报废归集。
2、征求意见、修改完善报告。
针对清查盘点过程中出现的各项问题，提出合理建议，根据最终确定结果，修改完善报告。
3、提交报告，完成资产盘点工作。
针对资产清查盘点结果，进行报告撰写，明确资产账面信息与实际盘点情况，资产清查盘点报告中将对所发现的合规性及实物管理方面问题进行分析，并提出改进建议。

## Slide 9: 4、清查盘点工作实施方案
2021年固定资产清查盘点工作时间节点：
1、发布任务：2021年11月
2、单位自查：2021年11-12月
3、复查复核：2022年1-3月
4、编撰报告：2022年4月
工作成果
1、资产盘点表
2、资产闲置明细表、资产待报废明细表、资产盘盈明细表、盘亏明细表
3、资产清查盘点报告

## Slide 10
谢 谢
THANK YOU